## Resumen Gestion TAC (hidden)
RESUMEN AREA DIVISION TECNICA
gestion tecnica | #REF!
Gestion ambiental | #REF!
Gestion comunicacional | #REF!
Gestion predial (juridica) | 50000000
total | #REF!
1585500000
| #REF! | funcionamiento acompañamiento grafico comunicaciones

## CONTROL INTERNO
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTION Y CONTROL
PLAN DE ACCION 2024,SEG.1T
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROY. ANUAL | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | TOTAL %
[7 empty] | FBO | ABR | JUN | AGO | OCT | DIC
Las actuaciones Administrativas, financieras, técnicas contractuales, y legales de la Asociación, estarán enmarcadas en el ámbito jurídico correspondiente, garantizando los derechos de los ciudadanos con procesos honestos, transparentes, abiertos y de competencia en igualdad de oportunidades. | Asesoría y acompañamiento del proceso de Gestión y control interno de la entidad. | Revisión de la documentación caracterizada | Jefe de Control Interno | Documentación caracterizada y revisada | 12 | 100% | 17% | 34% | 50% | 67% | 83% | 100% | 25% | 25% | Informe Documentado | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
|  | Asistir a las reuniones del Comité de gerencia | Gerencia | Nº de reuniones programadas/ Nº de Reuniones efectuadas | 12 | 100% | 17% | 34% | 50% | 67% | 83% | 100% | 25% |  | Actas de Reuniones | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
| Asesoría y acompañamiento del proceso de Gestión y control interno de la entidad. | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Gerencial | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [7 empty] | 4% | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Técnica | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [8 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Ambiental | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [8 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Administrativa | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [8 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Jurídica y Contratación | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 12 | 100% | 17% | 34% | 50% | 67% | 83% | 100% | 25% |  | Soporte Informe de Seguimiento | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Financiera | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [8 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Comunicacional | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [8 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
Gestionar y verificar el cumplimiento de los programas de mejoramiento continuo de la Asociación. |  | Evaluación de los procesos y procedimientos de la Asociación | Jefe de Control Interno | Auditoría Interna programada/ Auditoria interna ejecutada | 1 Anual | 100% | [7 empty] | 3% | Informe de Auditoría | N/A
|  | Realizar arqueos a la caja menor de la Asociación Aeropuerto del Café | Jefe de Control Interno | Nº de seguimeintos programdas /Nº de Seguimientos ejecutados y documentados | 12 | 100% | 17% | 34% | 50% | 67% | 83% | 100% | 17% |  | Acta de Seguimiento | N/A | por dificultades administrativas está pendiente un arqueo
|  | Monitorear los indicadores de cada proceso | Jefe de Control Interno | # seguimiento realizados / # seguimientos programados | 1 al año | 100% | [8 empty] | Informe de Seguimiento | N/A
|  | Seguimiento a las recomendaciones realizadas por los entes de control | Jefe de Control Interno | Nº de seguimeintos entregados/ Nº de Seguimientos documentados | 1 semestral | 100% |  |  | 100% | [5 empty] | Informes Documentos | N/A
|  | Seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, institucionales e individuales | Jefe de Control Interno | Nº de seguimientos entregados/ Nº de Seguimientos documentados | 1 semestral | 100% |  |  | 100% | [5 empty] | Formatos Contraloría | N/A
Las actuaciones Administrativas, financieras, técnicas contractuales, y legales de la Asociación, estarán enmarcadas en el ámbito jurídico correspondiente, garantizando los derechos de los ciudadanos con procesos honestos, transparentes, abiertos y de competencia en igualdad de oportunidades. | Garantizar la expedición oportuna y eficaz de los actos administrativos necesarios para la buena gestión de la Asociación. | Presentar los informe oportunamente (CIC, Normas derecho de autor, reportes solicitados por la Procuraduría General de la Nación - Regional Caldas y la Contraloría General de Caldas) | Jefe de Control Interno | Nº de informes que se deben presentar/ Nº de Informes presentados y publicados | # Informes presentados / # informes del cronograma 2023 | 100% | [6 empty] | 25% | 12% | Formatos y Oficios Remisorios | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
|  | Apoyar en la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Equipo de Trabajo y Jefe de Control Interno | Informe documentado | 1 anual | 100% | [8 empty] | Informe Documentado | N/A
| Garantizar la expedición oportuna y eficaz de los actos administrativos necesarios para la buena gestión de la Asociación. | Asistir a los comités de la Asociación cuando ellos lo requieran | Jefe de Control Interno | Asistencia documentada | # Comitès asistidos / # Comitès en los caules hace parte Control Interno | 100% | [6 empty] | 25% | 17% | Formato de Asistencia | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
|  | Presentar informe consolidado del Sistema de Control Interno de la Asociación. | Jefe de Control Interno | Informe presentado y publicado | 2022-07-30 | 100% | [8 empty] | Informe y Constancia de Publicación | N/A
|  | Realizar informe de austeridad del gasto y propender por la cultura de austeridad en la organizaciòn | Jefe de Control Interno | Informe trimestral | 4 informes al año | 100% | [6 empty] | 25% |  | Informe documentado y acta de socializaciòn con la Alta Direcciòn | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
12%
SEGUIMIENTO A MARZO 30 2024
JOSÉ DUVÁN AGUIRRE AGUIRRE
Jefe de Control Interno

## JURIDICA
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | % ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
[6 empty] | Enero - febrero | Marzo -abril | Mayo-junio | Julio- agosto | septiembre -octubre | noviembre - diciembre | [5 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Las actuaciones Administrativas, financieras, técnicas contractuales, y legales de la Asociación, estarán enmarcadas en el ámbito jurídico correspondiente, garantizando los derechos de los ciudadanos con procesos honestos, transparentes, abiertos y de competencia en igualdad de oportunidades. | Prestar Asesoría Jurídica en temas contractuales a la Gerencia y las demás Dependencias de la Entidad, para que sus actuaciones se encuentren amparadas bajo los postulados de la Constitución, las Leyes y Decretos vigentes para la Contratación Pública. 2- Elaboracion de modelo de pliegos de condiciones para las diferentes convocatorias publicas de la entidad. | Adelantar los procesos contractuales requeridos para el buen funcionamiento de la Asociación Aeropuerto del Café | Dirección Jurídica y Profesional asignado. | # de procesos de contratación autorizados por el ordenador del gasto / # de contratos efectivamente perfeccionados | Evacuar todos los procesos de contratación autorizados por el ordenador del gasto | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Contratos legalizados | NA | AL CORTE DEL MES DE MARZO DE 2024, SE HAN ADELANTADO DE MANERA COMPLETA UN TOTAL DE 22 PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LAS DIFERENTES MODALIDADES - ADEMÁS SE HAN CELEBRADO DOS (2) PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR MEDIO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - DE IGUAL FORMA SE LEGALIZÓ POR LA PLATAFORMA DEL SECOP II EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INFIMANIZALES, EN LA CUAL AEROCAFÉ ES EL ARRENDATARIO. | La Oficina de Control Interno realizò acompañamiento, verificando la contrataciòn en el SECOP II asi como en la revisiòn Aleatoria de las carpetas donde reposa la documentaciòn de la contrataciòn
|  | Publicar de forma oportuna y eficiente en el SECOP II y el SIA OBSERVA, los procesos de contratación celebrados en el mes por la Entidad. | Dirección Jurídica y Profesional asignado. | # de contratos celebrados o suscritos en el mes/ # de contratos publicados en el mes | Que todos los procesos contractuales de la entidad esten debidamente publicados en las plataformas del SECOP II y el SIA OBSERVA | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | El # Contratos publicados en la plataforma SECOP II debe ser igual al # de contratos publicados en el SIA OBSERVA |  | AL CORTE DEL MES DE MARZO DE 2024, TODA LA CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTÓ Y LEGALIZÓ BAJO LAS DIFERENTES MODALIDADES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II - ES LA MISMA CONTRATACIÓN QUE SE REGISTRÓ Y RINDIÓ EN LA PLATAFORMA DEL SIA OBSERVA - UN TOTAL DE 22 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y 2 COMPRA SPOR MEDIO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. | Al correo de la Oficina de Control Interno llegan las constancias de la debida Rendiciòn realizadas en la plataforma del SIA OBSERVA.
|  | Seguimiento a los contratos supervisados por la Dirección Juídica | Director Jurídico | # de contratos designados / # contratos supervisados | Proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual como supervisor de los contratos | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Informes de supervisión mensual |  | AL CORTE DEL MES DE MARZO DE 2024, POR PARTE DEL DIRECTOR JURÍDICO SE REALIZÓ EN DEBIDA FORMA LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CUYA SUPERVISIÓN ESTÁN EN CABEZA DE DICHA DEPENDENCIA, LOS CUALES SE RELACIONAN DE LA SIGUIENTE FORMA: CONTRATO CONTRATO 003-2024, CONTRATO 004-2024 Y CONTRATO 012-2024. | La Oficina de Control Interno , a travès de la muestra aleaoria pudo constatar enste ìtem.
Ejercer la defensa judicial de la entidad con conocimiento e idoneidad profesional preservando el patrimonio de los dueños del proyecto y las inversiones realizadas en el proyecto. | Asegurar una eficaz representación judicial y prejudicial de la entidad en pro de los derechos e intereses, y aquellos donde se busca el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la misma. | Convocar y realizar el Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Dirección Jurídica | 2 veces al mes | Dar un efectiva solución a las controversias que se puedan presentar. | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Actas de comité de conciliiación o de asuntos no pendientes | N/A | DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD, SE REALIZARON LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS CUALES SE ELABORÓ LA RESPECTIVA ACTA | En este aspecto el Jefe de Control Interno es invitado permanente en el Comitè de Conciliaciòn, con Voz pero sin Voto.
|  | Llevar la representacion legal en las controversias judiciales, en las cuales la Asociación es parte, con el fin de actuar en derecho y velar por los intereses de la entidad, haciendo control y seguimiento de los procesos judiciales y administrativos en los que es parte el Asociacion, en los diferentes despachos judiciales. | Dirección Jurídica y Profesional asignado. | atencion del 100% todos las actuaciones judiciales. | Cumplir con eficiencia, eficacia y prontitud los terminos requeridos para la contestacion de demandandas, translados de excepciones decreto de pruebas, presentar alegatos o impugnaciones y asistencia a diligencias programadas por los diferentes despachos judiciales. | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Permanente revisión de los procesos en los diferentes despachos judiciales y plataforma siglo XXI |  | DE CONFORMIDAD CON LOS INFORMES RENDIDOS POR EL ABOGADO EXTERNO ENCARGADO DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD, DR. NELSON RAVE, SE LOGRA EVIDENCIAR QUE SE PRESENTA UN CONSTANTE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE AEROCAFÉ ADELANTA, TANTO COMO PARTE DEMANDANTE Y/O COMO PARTE DEMANDADA, INTERPONIENDO Y/O RESPONDIENDO LAS RESPECTIVAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE DIEREN LUGAR, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS; ADICIONALMENTE SE HAN ADELANTADO LAS QUERRELLAS PARA EVITAR LA INVASIÓN DE LOS PREDIOS | Este ìtem es corroborado por la Oficina de Control Interno a travès de los comitès de Conci
| Fortalecimiento del componente humano de la Direccion Juridica y de la Asociacion Aeropuerto del Café | Incentivar la cultura de la prevención entre los servidores públicos de la entidad. Para ello la Dirección Jurídica informará a través de los medios institucionales a los funcionarios sobre las actaulizaciones y nuevas disposiciones normativas que impacten el desarrollo de las funciones y objeto de la Entidad. | Dirección Jurídica | Mínimo un (1) correo informativo al mes | Permanente actualizacion de los funcionario a través de los correos informativos enviados por la Dirección Jurídica con actualidad y conceptos normativos | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Correos enviados |  | EL DÍA 21 DE MARZO DE 2024 DESDE EL CORREO DE DIRECTOR JURÍDICO, SE ENVÍÓ CORREO ELECTRÓNICO A TODOS LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE MANTENERLOS ACTUALIZADOS EN TEMAS, CONCEPTOS Y NORMATIVIDAD JURÍDICA DE COMÚN INTERÉS. | La oficina de Control Interno puede constatar que efectivamente el Director Juridico , compartre informaciòn de interès general
| Recopilar, estudiar y analizar los documentos soportes para el saneamiento predial de los predios adquiridos | Adelantar las gestiones pertinentes para que por parte del INFICALDAS e INFIMANIZALES, aunemos esfuerzos para el saneamiento de predios requeridos en la primera etapa | Dirección Juridica y profesional asignado | # gestiones informadas / # de seguimientos efectuados | Apoyo para la gestión Predial del Proyecto | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Informe generado por el profesional predial contratado para el tramite de adquisión de los predios. | N/A | POR PARTE DEL DIRECTOR JURÍDICO, SE PROYECTA EL RESPECTIVO INFORME DE GESTIÓN ACTUALIZADO , DIRIGIDO A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y DEMÁS INTERESADOS, EN EL CUAL SE RELACIONA DE MANERA DETALLADA TODAS LAS ACTUACIONES QUE LA ENTIDAD HA REALIZADO FRENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS QUE SON NECESARIOS PARA SEGUIR ADELANTE DE MANERA EXTIOSA CON EL PROYECTO. ADEMÁS LA ABOGADA CONTRARADA PARA TAL FIN, DRA. ANGELA MARIA MEJIA JARAMILLO, ES LA ENCARGADA DE REALIZAR TODAS LAS ACTUACIONES JURÍDICAS NECESARIAS PARA ADELANTAR UNA CORRECTA GESTIÓN PREDIAL. | La Oficina de Control Interno a travès de las reuniones de comitè de gerencia puede constatar que realmente el àrea jurìdica està empadronada y comprometida con todo lo relativo a predios.
Atender cada una de las peticiones, quejas, denuncias, consultas y reclamos que inicie cualquier persona formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. | Prestar Asesoría Jurídica en la atención a las solicitudes, para quelas respuestas a las mismas se encuentren amparadas bajo los postulados de la Constitución, las Leyes y las facultades que tiene la Asociación. | Gestionar, asesorar, consolidar la respuestas a las peticiones, quejas y reclamos que se presenten dentro de la oportunidad legal establecida para atenderlo. | Dirección Juridica y profesional asignado | # de derechos de petición presentados/ # de respuestas atendidas dentro d ela oportunidad legal establecida | Atender cada uno de los derechos de petición instaurados, dentro de la oportunidad legal establecida | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | oficio con radicado de atención al derecho de petición | N/A | CON CORTE AL MES DE MARZO DE 2024, SE HAN RADICADO EN LA ENTIDAD UN TOTAL DE 24 DERECHOS DE PETICIÓN, DE LOS CUALES A TODOS SE LES DIO RESPUESTA DE FONDO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO, | La Oficina de Control Interno realiza respectivo seguimiento
Garantizar el maximo aprovechamiento de las tecnologias de la información y las comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un estado abierto, mas eficiente, transparente y participativo. | Realizar de manera periódica el seguimiento y control del Plan de Accion de Gobierno Digital | realizar de manera periódica el seguimiento y control del Plan de Accion de la Politica Pública de Gobierno Digital | Dirección Juridica y profesional asignado | # de Comites realizados / # de comites establecidos | Garantizar la adecuada implementacion de la Estrategia de Gobierno en Digital por parte de la Asociacion. | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Actas Comité de Gobierno Digital | N/A | PARA EL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL SE ESTABLECIÓ UN CRONOGRMA CON EL FIN DE DARLE ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL MISMO Y A LA NORMATIVIDAD LEGAL QUE LO REGULA. DE CONFORMIDAD CON DICHO CRONOGRAMA PARA EL MES DE MARZO DE 2024 SE TIENE PROGRAMADO SESIÓN DE DICHO COMITÉ - DEL CUAL SE DEJÓ LA RESPECTIVA CONSTANCIA, EL SEGUNDO COMITÉ ESTÁ PROGRAMADO PARA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2024 - ES DE RECORDAR QUE DICHO COMITÉ, SE CELEBRA SÓLO CUATRO (4) SESIONES AL AÑO.
[12 empty] | AVANCE TOTAL | 23%
JORGE ALBERTO MEJÍA JIMÉNEZ
Director Jurìdico
Proyectó: JUAN CAMILO RODRÍGUEZ - ABOGADO CONTRATISTA
Revisó: TATIANA ATEHORTÚA OSPINA- ABOGADA CONTRATISTA

## TECNICA
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN TÉCNICA
PLAN DE ACCION 2024 - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCIÓN ANUAL | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OF. CONTROL INTERNO
[7 empty] | Febrero (60 días) | Abril (60 días) | Junio (60 días) | Agosto (60 días) | Octubre (60 días) | Diciembre(60 días)
Inspeccionar, preservar, proteger y mantener la estabilidad de los predios y obras del proyecto | Generar los insumos técnicos para la contratación y ejecución de los contratos de Rocería, limpieza, obras de mitigacion del riesgo y otros servicios complementarios para el mantenimiento rutinario del proyecto Aeropuerto del Café y sus áreas de influencia, ubicado en el municipio de Palestina – Caldas. | Elaboración documentos técnicos y/o estudios previos requeridos para las contrataciones. | Gestión Técnica | (# Documentos Técnicos Entregados)/(# Contrataciones)x100 = 100%. | Elaborar y entregar a la dirección jurídica los documentos de requerimientos técnicos y/o estudios previos para los procesos contractuales. | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0% | 0% | Estudios Previos y/o Documentos Técnicos elaborados. | 230800000
|  | Realización de actividades de rocería, limpieza y otros servicios complementarios (mantenimiento guaduales y áreas de compensación) para el mantenimiento rutinario del proyecto Aeropuerto del Café y sus áreas de influencia, ubicado en el municipio de Palestina – Caldas. | Gestión Técnica | Realizar por lo menos un comité técnico de seguimiento mensual | Realizar el seguimiento a los contratos de obra e interventoría de ser necesaria. | 8 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0% | 0% | Actas de Comité de Obra y/o informes de supervisión.y/o seguimiento | 0
|  | Estudio de alternativas de conexión para la via al cementerio de Palestina | Gestión Técnica | # de estudios elaborados | Elaborar y entregar a la dirección jurídica los documentos de requerimientos técnicos y/o estudios previos para los procesos contractuales. | 1 | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | Estudios Previos y/o Documentos Técnicos elaborados. | 35000000
|  | Otros estudios y asesorias financieros, legales, sociales, y en general todos los necesarios para completar la estructuración del proyecto. | Gestión Técnica | # de estudios contratados | Terminar la estructuración del proyecto | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  | 25% | 25% | Estudios Previos y/o Documentos Técnicos elaborados. | 220200000 | Contrato No 13-2024 por valor de $22 millones apoyo para la actualización de la cartografia | La Oficina de Control Interno verificò el contratoa nombre de ANDRES FELIPE SANCHEZ
| Realizar el seguimiento a los PMA existentes y obtencion de los nuevos PMA que demande el proyecto | Elaboración documentos técnicos y/o estudios previos requeridos para las contrataciones. | Gestión Técnica | (# Documentos Técnicos Entregados)/(# Contrataciones)x100 = 100%. | Elaborar y entregar a la dirección jurídica los documentos de requerimientos técnicos y/o estudios previos para los procesos contractuales. | 1 | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | Estudios Previos y/o Documentos Técnicos elaborados. | 357000000
|  | Realizar los estudios previos para la contratación de las actividades y prestación de servicios requeridos para la obtención de licencias y permisos para el proyecto. | Gestión Técnica | # de informes finales | Dar cumplimiento a la licencia de excavación 1211 de 2020 y a la resolución 472 del 23 de abril del 2021 | 1 | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | Informes y/o documentos técnicos elaborados | 0
[13 empty] | 4.167% | 4.167%
NOMBRE:MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ - JUAN CAMILO URIBE TAMAYO
CARGO: INGENIEROS SUPERVISORES

## AMBIENTAL
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN DE ACCION 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCIÓN ANUAL | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTOOF. CONTROL INTERNO
[7 empty] | Febrero (60 días) | Abril (120 días) | Junio (180 días) | Agosto (240 días) | Octubre (300 días) | Diciembre (360 días)
Cumplir las obligaciones y realizar las modificaciones necesarios de la Licencia Ambiental del proyecto | Gestionar los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para terminar la estructuración completa del proyecto. | Elaborar los estudios de impacto ambiental para realizar las modificaciones a la licencia ambiental de la etapa I | Gestión Técnica | Modifcaciones programadas/Modificaciones realizadas | Elaborar los estudios de Impacto Ambiental para tramitar las modificaciones de la licencia ambiental de la etapa I | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 25% | 25% | Modificaciones de licencia ambiental solicitadas | 16302000 | Se emitio por parte de la Corporacion la Resolucion 0421 de 2024 mediante la cual se aprueba el Zodme El Rodeo
|  | Adelantar los tramites relacionados a la actualizacion de la licencia ambiental con relacion a los diseños actuales del proyecto | Gestión Técnica | Tramites realizados ante la Corporacion relacionados con las obligaciones impuestas en los actos administrativos | Formular las comunicaciones relacionadas con cada uno de los procesos a actualiza: mastofauna, herpetos, hidrobiota y actualización del inventario forestal. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% | 25% | Modifcacion de la licencia ambiental | 60000000 | Se radicó ante Corpocaldas la Valoracion Economica Ambiental para el Zodme La Pitaya establecido como requerimiento en la Resolucion 1575 de 2023
|  | Realizar un estudio de calidad de aire y ruido para la zona de influencia del Aeropuerto | Gestión Técnica | Numero de puntos de muestreo exigidos por la corporacion para el estudio de aire y ruido | Estudio de aire y ruido entregado por parte de un laboratorio certificado para los puntos exigidos por parte de la Corporación | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0% | 0% | Estudio de calidad aire y ruido | 251500000 | Este estudio sera contratado y realizado durante la atencion a requerimientos de la Etapa II del Aeropuerto dando cumplimiento a lo establecido en la Licencia, teniendo en cuenta que el area de analisis se encuentra contenida en el estudio que se plantea realizar
|  | Adelantar el concurso de meritos para dar respuesta a los requerimientos de la etapa II proyecto Aerocafé | Gestión Técnica Coordinación Administrativa y Financiera | Contrato Consultoria atencion a requerimientos Etapa II | Estudio de atencion a requerimiento Etapa II | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0% | 0% | Documento de atencion a requerimientos radicado a la Corporacion | 500000000
|  | Dar cumplimiento a la licencia con el funcionamiento del punto de atención en el municipio de Palestina | Gestión Técnica | Alquiler del bien inmueble anual | Oficina de atención durante todo el periodo de 2024 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 50% | 50% | Contrato Oficina Atencion comunidad palestina | 36624000 | Se realizó un contrato semestral correspondiente a la mitad del monto establecido en el presupuesto correspondiente al primer semestre de 2024.
| Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental para la construcción del Aeropuerto del Café. | Acompañar desde lo tecnico ambiental la ejecución de obra de la construcción de la vía de acceso | Gestión Técnica | # de comites ambientales programados/ # de comites ambiental realizados | Seguimiento actividades ejecicion construcción etapa I | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25% | 25% | Comites ambientales entre los actores | N.A. | Se realizó Comité ambiental los dias 9 y 15 Enero Se realizó Comité ambiental los dias 9 y 22 de Febrero Se realizó comité ambiental los dias 7, 14 y 21 de Marzo
|  | Elaborar y presentar a la Contraloría Departamental de las acciones socio - ambientales ejecutadas en la vigencia 2024 | Gerencia Gestión Técnica | # de informes solicitados/# de informes presentados | Radicación del Informe ante las Autoridades comptetentes en las fechas establecidas por los mismos. | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25% | 25% | Informes contraloria | N.A. | El dia 28 de febrero de 2024 se radicó el informe de seguimiento de la vigencia 2023 SIA Contraloria
|  | Caracterizaciones Fisicoquimicas e Hidrobiologicas de cada uno de los cauces asociados al proyecto | Gestión Técnica | Caracterizaciones fisicoquimicas e hidrobilogicas semestrales | Caracterizacion fisico quimica e hidrobiologica semestral de cada uno de los cauces asociados al proyecto | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 0% | Informe de laboratorio certificado | 150000000 | Este estudio sera contratado y realizado durante la atencion a requerimientos de la Etapa II del Aeropuerto dando cumplimiento a lo establecido en la Licencia, teniendo en cuenta que el area de analisis se encuentra contenida en el estudio que se plantea realizar
|  | Presentar ante la autoridad ambiental de los informes de cumplimiento ambiental | Gestión Técnica | # de Informes de cumplimiento Ambiental programados/ # de informes de cumplimiento ambiental realizados | seguimiento y elaboracion de informes de cumplimiento ambiental | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 50% | 50% | ICA presentados a la Autoridad Ambiental | N.A. | El dia 31 de enero de 2024 mediante oficio G-100.0020 del 30 de Enero de 2024 se radico ante corpocaldas mediante codigo 2024-EI-00001733 el ICA 49 correspondiente al segundo semestre del 2023
|  | Verificar y garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras asociadas a los cauces y caudales de cada uno de ellos. | Gestión Técnica | # recorrido de evaluacion de estructuras de manera semestral de los cauces y estructuras asociados al proyecto/ # recorridos realizados | Protección de cuencas y mejoramiento del funcionamiento de las estructuras asociadas a los cauces | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25% | 25% | Registro de estructuras aforo de Caudales, fotografias e informes | N.A. | El dia 29 de enero de 2024 se realizo la verificacion de estructuras asociadas a los cauces y aforo de caudales Los dias 23 y 27 de febrero de 2024 se realizo la verificacion de estructuras asociadas a los cauces y aforo de caudales El dia 14 de marzo de 2024 se realizo la verificacion de estructuras asociadas a los cauces y aforo de caudales
|  | Recuperacion de Germoplasma y Estableciemiento y mejoramiento del material vegetal existente en el vivero | Gestión Técnica | Realizar registro mensual de cada una de las especies existentes en el vivero y realizar el inventario del numero total de individuos | Garantizar la propagacion de las plantulas existentes en el vivero y procurar por mejorar el material genetico y el numero de individuos | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25% | 25% | Registro de Especies y numero de individuos existentes | 27578453 | Inventario a enero 30 de 2024 19.312 Individuos Inventario a febrero 29 de 2024 19.332 Individuos Inventario a marzo 22 de 2024 19.352 Individuos
| Cumplimiento actualizacion y seguimiento de la licencia ambiental del proyecto | Contratacion de equipo profesional de apoyo al seguimiento de la licencia ambiental | Gestión Técnica | Numero de profesionales vinculados al componente ambiental del Proyecto Aeropuerto del Café | Apoyo en el componente ambiental de la licencia del proyecto | 3 | 3 | [5 empty] | 25% | 25% | Contratación | 170442672 | Corresponde a las salarios de los cargos del Ingeniero Ambiental y la abogada
|  | Seguimieto a las obligaciones establecidas en la resolucion 1831 de 2017 y posteriores de modifiacion de la licencia ambiental | Gestión Técnica | Seguimiento mensual matriz obligaciones/Seguimiento mensual a matriz obligaciones realizadas | Seguimiento a las obligaciones estabecidas por la Autoridad Ambiental | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17% | 16.66% | Matriz de seguimiento Obligaciones | N.A.
[13 empty] | 22.46% | 22.44%
#VALUE!
NOMBRE:MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ - JUAN CAMILO URIBE TAMAYO
CARGO: INGENIEROS SUPERVISORES

## ADMINISTRATIVA
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PLAN DE ACCION 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES (Enero - Febrero)
[6 empty] | Enero - Febrero | Marzo -Abril | Mayo-Junio | Julio- Agosto | Septiembre -Octubre | Noviembre - Diciembre
Contribuir al mejoramiento de las capacidades, competencias, conocimientos, bienestar, calidad de vida feliz y saludable para los colaboradores de la entidad | Plan estrategico de gestión Humana | Implementación del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista de apoyo administrativo | No. de actividades programadas / No. de actividades ejecutadas | 100% | [8 empty] | Cronograma con su soprte de ejecución | 7000000
|  | Implementación del Plan Institucional de Capacitación para el personal | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista de apoyo administrativo | No. de capacitaciones programadas / No. de capacitaciones ejecutadas | 100% | [8 empty] | Cronograma con su soprte de ejecución | 10000000
|  | Implementar el Plan Anual de Trabajo durante la vigencia 2024 del SG-SST, dando cumplimiento a la normatividad vigente | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista Profesional SST | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas | 100% | [8 empty] | Cronograma con su soprte de ejecución | 23538000
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Implementar y hacer seguimiento al PETI enmarcado en el modelo de gobierno digital | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista de apoyo en sistemas | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas | 100% | [8 empty] | Cronograma con su soprte de ejecución | 22000000
|  | Avanzar en la implementación del MIPG de la Asociación | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista de apoyo administrativo | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas | 100% | [8 empty] | Cronograma con su soprte de ejecución | 22000000
CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Coordinador Administrativo y Financiero

## FINANCIERA
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCION 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
[6 empty] | Enero - febrero | Marzo -abril | Mayo-junio | Julio- agosto | septiembre -octubre | noviembre - diciembre
Administrar de forma honesta, transparente y eficiente los recursos aportados por los socios y los demás gestionados para las diferentes actividades del proyecto | Ejecutar y controlar con efectividad los recursos financieros apropiados a la entidad para el cumplimiento de la misión institucional, aplicando la normatividad vigente. Presentar en tiempo y oportunidad y en los formatos establecidos y pertinentes, todos los informes del área financiera requeridos por entes de control y/o externos a la Asociación. Acompañamiento y asesoría del proceso de Gestión y CONTROL. | Gestionar los recaudos y efectuar los pagos programados en el Plan Anual Mensualizado de Caja sin exceder las proyecciones de pagos | Coordinador Administrativo y Financiero | Ingresos recaudados/pagos realizados | >1 | [8 empty] | Matriz de Ejecución del PAC | N/A
|  | Gestión Presupuestal de Ingresos y Gastos | Coordinador Administrativo y Financiero | Superávit de Ingresos > al Déficit de Gastos Superávit de Gastos > al Déficit de Ingresos | 100% al finalizar el año | [8 empty] | Acto administrativo del cierre presupuestal | N/A
|  | Presentación de Informes y declaraciones fiscales a los diferentes entes (Declaración Ingresos y Patrimonio, en la fuente, estampillas, reteicas, impuesto de obra, renovación registro mercantil, Chip Contable, Chip Presupuestal, DANE, Costos de Personal CGR, INFIS, Deudores morosos, Información Exógena DIAN, Estados Financieros Auditados) | Coordinador Administrativo y Financiero y Contador | Informes presentados en el mes/Informes en cronograma | 100% | [8 empty] | Seguimiento al cronograma establecido - Soportes de evidencia | N/A | La presentación de la declaración de Reteica correspondiente al quinto semestre se presentó extemporánea asumiendo la sanción los funcionarios responsables
CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Coordinador Administrativo y Financiero

## SOCIAL
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2024
OBJETIVO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OF. CONTROL INTERNO
[6 empty] | Febrero | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Diciembre
Relacionamiento con grupos de Interes | Mantener una comunicación efectiva con la comunidad, las instituciones y las autoridades. | Realizar los estudios previos para la contratación de las actividades y prestación de servicios requeridos para realizar actividades sociales con la comunidad. | Area Social y de comunicaciones | # de contratos realizados para la gestión social | Integración y apoyo social a la comunidad de Palestina | 20% | [5 empty] | 20% |  | Contratos suscritos y firmados | CONTRATO 006, PLAZO. 3 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2024. $90.829.848 Y CONTRATO 007. PLAZO 9 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. $30.776,.12 | Contratos firmados con Kely Marcela Ceballos Gómez (TRABAJADORA SOCIAL) Y con Juan Martín Pineda Buitrago (POLITÓLOGO)
|  | Realizar reuniones informativas de avances del Proyecto y del PMA a la Comunidad, Instituciones y Autoridades locales. | Area Social y de comunicaciones | Realizar una reunión cada 2 meses. | Realizar 6 reuniones informativas en el año. | 20% | [5 empty] | 20% |  | Actas, Listados de Asistencia y /o Registros Fotográficos |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad
|  | Conversatorios proyecto Aeropuerto del Cafè. (Dirigido a diferentes grupos de interès y enfocado a temas especifìcos). | Area Social y de comunicaciones | # de conversatorios realizados en el año | 10 al año | 20% | [5 empty] | 20% |  | Actas, Listados de Asistencia y /o Registros Fotográficos |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad
|  | Recorrido por la obra con líderes (lideres gremiales, representantes de grupos de interés y entidades gubernamentales | Area Social y de comunicaciones | # de recorridos por las obras con los grupos de interés | 4 al año | 20% | [5 empty] | 20% |  | Actas, Listados de Asistencia y /o Registros Fotográficos |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad
| Información del Proyecto | Información fisica a través de material impreso (brochure, volantes, vallas, plegables, carros vallas, pantallas gigantes, rompe tráficos, material impreso para comunidad) | Area Social y de comunicaciones | # de material impreso | 10 en el año | 20% | [5 empty] | 20% |  | Registro Fotográfico |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad
Formación y educación a la comunidad de el área de inluencia directa del proyecto | Control Social (plan de capacitación a la comunidad de la zona de influencia del proyecto | Convenios con instituciones de educación superior que permitan potenciar la formación en la población de Palestina. | Area Social y de comunicaciones | Número de convenios proyectados/número de convenios realizados | 2 convenios por año | 20% | [5 empty] | 20% |  | Convenios firmados |  | Esta en proceso la ejecución de dos capacitaciones con el SENA. MANIPULACIÓN DE ALIMNETOS, Y MANEJO DE MAQUINARIA AMARILLA
|  | Cursos complementarios en diferentes disciplinas dirigidos a diferentes grupos de interes (formación en idioma extranjero, turismo, gastronomia, entre otros) | Area Social y de comunicaciones | Número de personas proyectadas/número de personas formadas | 40 personas certificadas por año | 0% | [5 empty] | 0% |  | Regristo fotografico y asistencia |  | EN EJECUCIÓN
| Entorno, cultura y territorio | Celebración días especiales en la zona de influencia del proyecto (niños, adultos mayores, fechas especiales, eventos). | Area Social y de comunicaciones | Número de actividades programadas/número de actividades realizadas | 3 actividades en el año | 0% | [5 empty] | 0% |  | Registro fográfico |  | CON PETICIÓN INICIAL PARA EL PRÓXIMO PERÍODO
|  | Actividades deportivas (torneos, entrenamientos, eventos) | Area Social y de comunicaciones | Número de actividades programadas/número de actividades realizadas | 2 actividades en el año | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | CON PETICIÓN INICIAL PARA EL PRÓXIMO PERÍODO
|  | Difusión de hallazgos arqueologicos en Instituciones Educativas, Entidades Gubernamentales y comunidad en general. | Area Social y de comunicaciones | Número de actividades programadas/número de actividades realizadas | 4 socializaciones por año | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | SIN EJECUCIÓN PORQUE NO HAY INICIO DE OBRAS |  | 2
Acompañamiento social | Plan de acompañamienton social a las familias | Seguimiento a las ultimas familias reasentadas | Area Social y de comunicaciones | Número de visitas programadas/número de visitas realizadas | 1 seguimientos en el año | 0% | [5 empty] | 0% |  | Actas de visita y registro fotográfico |  | Gestión predial completa, con seguimiento anual si es requerido
| Apoyo en las actas de vecindad | Acompañamiento social al levantamiento y seguimiento de actas de vecindad en el proyecto, al contratista del momento. | Area Social y de comunicaciones | Número de actas solicitadas/número de actas totales del proyecto | Apoyo según las requeridas por el contratista | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | Gestión predial completa, con seguimiento anual
JULIANA MARCELA CÁRDENAS MARÍN
Jefe Área Social y comunicaciones

## COMUNICACIÒN
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN COMUNICACIONAL
PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2024
ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCION ANUAL | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OF.CONTROL INTERNO
[6 empty] | Febrero | Abril | Junio | Agosto | Octubre | Diciembre
Gestión de comunicación interna efectiva que permita mantener informados a los funcionarios y /o contratistas de la Entidad de los hechos cotidianos y relevantes de la Entidad | Informar a los funcionarios de la Entidad, por diferentes medios de comunicación interna (correo electrónico, Cartelera, chat grupo institucional whatsapp), sobre eventos insitucionales, información de interés del proyecto o según las necesidades de las áreas y la Entidad | Jefe Área Social y de Comunicaciones | # de carteleras, # de mensajes grupo institucional whtsapp, # de correos electrónicos informativos, #de mensajes infomativos chat institucional | 2 eventos institucionales o información de interés del proyecto por mes comunicados a los funcionarios de la Entidad . | 24 eventos institucionales o información de interés del proyecto comuinicados a funcionarios de la Entidad . | 20% | [5 empty] | 20% |  | Publicaciones en cartelera, correos electrónicos, Whatsapp institucional, comunicados, reuniones, volantes | N/A | ACTIVIDADES REALIZADAS CON CONTRATISTAS Y EMPLEADOS DE LA ASOCIAÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
Gestión de comunicación externa efectiva que permita mantener informada a la comunidad local, nacional e internacional y a la opinión pública en general, sobre el proyecto, los aspectos relevantes y actualizados que lo impactan, las oportunidades que genera; utilizando la página web, las redes sociales, los medios de comunicación, y las demás estrategias comunicacionales modernas bajo los lineamientos de gobierno en línea. | Seleccionar y publicar mensualmente material informativo y noticioso en la página web de la Asociación. | Jefe Área Social y de Comunicaciones | # de información publicada en las ventanas de la web. | 2 publicaciones y actualizaciónes al mes | 24 actualizaciones | 20% | [5 empty] | 20% |  | Noticias y publicaciones en la página web | CONTRATO 017 – 2024. PLAZO 23 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024. $42.594.000 COP, IVA INCLUIDO | ACTIVIDAD REALIZADA CON EL SOPORTE DEL CONTRATISTA INTUAL S.A.S
| Mantener actualizado el archivo de prensa digital y clasificadas las fotografías que tengan que ver con el proyecto | Jefe Área Social y de Comunicaciones | 1 archivo de prensa actualizado, 1 archivo fotográfico actualizado | Un archivo de prensa digital mensual. Archivo fotográfico mensual | Un archivo de prensa digital anual consolidado . Archivo fotográfico anual, consolidado. | 20% | [5 empty] | 20% |  | Archivo de prensa digital. Carpetas fotográficas en PC |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad
| Realizar un monitoreo permanente al mayor número de medios radiales, escritos y de televisión, con el fin de mantener informada a la gerencia de las noticias más relevantes y de impacto sobre el proyecto que se conozcan de diferentes medios de comunicación | Jefe Área Social y de Comunicaciones | # de infomación relevante sobre el proyecto | 1 reporte semanal de las noticias y/o publicacines en prensa, radio y/o TV | 44 reportes | 20% | [5 empty] | 20% |  | Reporte semanal a través de whatsapp o correo electrónico de información relavante del proyecto. |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad
| Actividades de logística y producción de material informativo para apoyar el trabajo social con la comunidad y la difusión de los avances del proyecto al público en general | Jefe Área Social y de Comunicaciones | # piezas gráfica, # presentaciones, #Campañas # notas audiovisuales | 6 diseños gráficos para productos impresos 24 diseños de piezas digitales pare redes sociales 4 diseños de presentaciones . 24 imágenes aéreas de la construcción de la obra. 24 notas audiovisuales | 6 diseños gráficos para productos impresos 24 diseños de piezas digitales pare redes sociales 4 diseños de presentaciones . 24 imágenes aéreas de la construcción de la obra. 24 notas audiovisuales | 20% | [5 empty] | 20% |  | Piezas, graficas, avisos, fotografías, presentaciones digitales, diseño campaña | CONTRATO 017 – 2024. PLAZO 23 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024. $42.594.000 COP, IVA INCLUIDO Y CONTRATO 022-2024 PLAZO DEL 2 DE ABRIL A 2 DE JULIO DE 2024. $15.931.296 | ACTIVIDAD REALIZADA CON EL SOPORTE DEL CONTRATISTA INTUAL S.A.S Y EL CONTRATISTA TÉCNICO AUDIOVISUAL EDWIN ALBERTO QUINTERO
| Contratación de las actividades y prestaciones de serivicios requeridos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las licencias y permisos del proyecto | Jefe Área Social y de Comunicaciones | #de contratos, actividades y/o facturas #de material impreso (vallas, brochure, volantes, folletos) | Según la necesidad | Según la necesidad | 20% | [5 empty] | 20% | 0% | Contratos, actividades y/o facturas, material impreso (vallas, brochure, volantes, folletos) | CONTRATO 020-2024. PLAZO 21 DE MARZO DE 2024 HASTA AGOTAMINETO DEL PRESUPUESTO $25,000,000 IVA INCLUIDO Y CONTRATO 021-2024 PLAZO 20 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2024. $30,000,000 | ACTIVIDADES REALIZAZADAS CON EL SOPORTE DE LOS CONTRATISTAS M&F CATERING Y SODA PRODUCCIONES
JULIANA MARCELA CÁRDENAS MARÍN
Jefe Área Social y comunicaciones

## %AREAS
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN A JUNIO 30 DE 2024
AREA | % DE CUMPLIMIENTO
GESTION TECNICA | 4%
GESTION AMBIENTAL | 22%
GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION | 23%
GESTION ADMINISTRATIVA | 0%
GESTION FINANCIERA | 33%
GESTION COMUNICACIONAL | 20%
GESTION SOCIAL | 10%
GESTION Y CONTROL | 12%
PROMEDIO GENERAL | 16%