## Resumen Gestion TAC (hidden)
RESUMEN AREA DIVISION TECNICA
gestion tecnica | #REF!
Gestion ambiental | #REF!
Gestion comunicacional | #REF!
Gestion predial (juridica) | 50000000
total | #REF!
1585500000
| #REF! | funcionamiento acompañamiento grafico comunicaciones

## CONTROL INTERNO
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTION Y CONTROL
PLAN DE ACCION 2025 EJECUCIÓN A MARZO 30
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROY. ANUAL | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO |  |  |  | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | TOTAL %
[7 empty] | MZO | JUNIO | SEP | DIC
Las actuaciones Administrativas, financieras, técnicas contractuales, y legales de la Asociación, estarán enmarcadas en el ámbito jurídico correspondiente, garantizando los derechos de los ciudadanos con procesos honestos, transparentes, abiertos y de competencia en igualdad de oportunidades. | Asesoría y acompañamiento del proceso de Gestión y control interno de la entidad. | Revisión de la documentación caracterizada | Jefe de Control Interno | Documentación caracterizada y revisada | 12 | 100% | 25% |  |  |  |  | 25% | Informe Documentado | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
|  | Asistir a las reuniones del Comité de gerencia | Gerencia | Nº de reuniones programadas/ Nº de Reuniones efectuadas | 12 | 100% | 25% | [5 empty] | Actas de Reuniones | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
| Asesoría y acompañamiento del proceso de Gestión y control interno de la entidad. | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Gerencial | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [5 empty] | 4% | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Técnica | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [6 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Ambiental | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [6 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Administrativa | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [6 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Jurídica y Contratación | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 12 | 100% | 25% | [5 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Financiera | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [6 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
|  | SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN EN LA Gestión Comunicacional | Jefe de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos materializados / Seguimiento a riesgos previsibles | 1 Anual | 100% | [6 empty] | Soporte Informe de Seguimiento | N/A
Gestionar y verificar el cumplimiento de los programas de mejoramiento continuo de la Asociación. |  | Evaluación de los procesos y procedimientos de la Asociación | Jefe de Control Interno | Auditoría Interna programada/ Auditoria interna ejecutada | 1 Anual | 100% | [5 empty] | 5% | Informe de Auditoría | N/A
|  | Realizar arqueos a la caja menor de la Asociación Aeropuerto del Café | Jefe de Control Interno | Nº de seguimeintos programdas /Nº de Seguimientos ejecutados y documentados | 12 | 100% | 25% | [5 empty] | Acta de Seguimiento | N/A | acorde a lo pogramado
|  | Monitorear los indicadores de cada proceso | Jefe de Control Interno | # seguimiento realizados / # seguimientos programados | 1 al año | 100% | [6 empty] | Informe de Seguimiento | N/A
|  | Seguimiento a las recomendaciones realizadas por los entes de control | Jefe de Control Interno | Nº de seguimeintos entregados/ Nº de Seguimientos documentados | 1 semestral | 100% | [6 empty] | Informes Documentos | N/A
|  | Seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, institucionales e individuales | Jefe de Control Interno | Nº de seguimientos entregados/ Nº de Seguimientos documentados | 1 semestral | 100% | [6 empty] | Formatos Contraloría | N/A
Las actuaciones Administrativas, financieras, técnicas contractuales, y legales de la Asociación, estarán enmarcadas en el ámbito jurídico correspondiente, garantizando los derechos de los ciudadanos con procesos honestos, transparentes, abiertos y de competencia en igualdad de oportunidades. | Garantizar la expedición oportuna y eficaz de los actos administrativos necesarios para la buena gestión de la Asociación. | Presentar los informe oportunamente (CIC, Normas derecho de autor, reportes solicitados por la Procuraduría General de la Nación - Regional Caldas y la Contraloría General de Caldas) | Jefe de Control Interno | Nº de informes que se deben presentar/ Nº de Informes presentados y publicados | # Informes presentados / # informes del cronograma 2023 | 100% | 25% |  |  |  |  | 25% | Formatos y Oficios Remisorios | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
|  | Apoyar en la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Equipo de Trabajo y Jefe de Control Interno | Informe documentado | 1 anual | 100% | [6 empty] | Informe Documentado | N/A
| Garantizar la expedición oportuna y eficaz de los actos administrativos necesarios para la buena gestión de la Asociación. | Asistir a los comités de la Asociación cuando ellos lo requieran | Jefe de Control Interno | Asistencia documentada | # Comitès asistidos / # Comitès en los caules hace parte Control Interno | 100% | 25% |  |  |  |  | 16.66% | Formato de Asistencia | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
|  | Presentar informe consolidado del Sistema de Control Interno de la Asociación. | Jefe de Control Interno | Informe presentado y publicado | 2022-07-30 | 100% | [6 empty] | Informe y Constancia de Publicación | N/A
|  | Realizar informe de austeridad del gasto y propender por la cultura de austeridad en la organizaciòn | Jefe de Control Interno | Informe trimestral | 4 informes al año | 100% | 25% | [5 empty] | Informe documentado y acta de socializaciòn con la Alta Direcciòn | N/A | este item se viene cumpliendo acorde a lo programado
15.13%
SEGUIMIENTO A MARZO 30 2025
JOSÉ DUVÁN AGUIRRE AGUIRRE
Jefe de Control Interno

## AMBIENTAL
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN DE ACCION 2025 -SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCIÓN ANUAL | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO |  |  |  | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OFICINA
[7 empty] | Marzo (90 días) | Junio (90 días) | Septiembre (90 días) | Diciembre (90 días) | [5 empty] | DE CONTROL INTERNO
Cumplir las obligaciones y realizar las modificaciones necesarios de la Licencia Ambiental del proyecto | Gestionar los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para estructuración del proyecto en su etapa II. | Análisis de alternativas para posibles zonas de depósito para la etapa II del proyecto | Gestión Técnica | # Visitas a nuevos predios y solicitudes de determinantes ambientales a la Corporación Autónoma | Respuesta por la corporación a las determinantes ambientales establecidas para el predio en estudio. | 2 | 1 |  | 1 |  | 25% | 25% | Fotografias visita tecnica | N/A | El dia 25 de marzo de 2025 se realizo visita a un posible predio para adecuacion de Zodme en la vereda la Plata, a 12 Kilometros aproximadamente del area de pista, encontrandose que tiene como posibles afectaciones ambientales, la existencia de un guadual a lo largo del predio, como tambien la presencia de un nacimiento, estas afectaciones complejisan la adecuacion de un punto de disposicion ya que carece de un vaso conformado naturalmente, lo cual implicaria la construccion a media ladera y la disminucion de la capacidad tecnica del predio | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por la oficina Ambiental
|  | Actualización y/o ajuste del EIA para la etapa II en concordancia a la respuesta remitida por la Corporación | Gestión Técnica | Respuesta a los condicionantes remitidos por la Corporación | Cumplir con las determinantes y obligaciones establecidas en el licenciamiento de la etapa II | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 0% | Oficio de respuesta por parte de la Corporacion | N/A | Durante este primer trimestre del año, no se entrego por parte de la Corporacion ninguna respuesta al EIA formulado para la Etapa II del Aeropuerto del Café.
| Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental para la construcción del Aeropuerto del Café. | Dar cumplimiento a la licencia con el funcionamiento del punto de atención en el municipio de Palestina | Gestión Técnica | Alquiler del bien inmueble anual | Oficina de atención durante todo el periodo de 2025 | 1 | 1 |  |  |  | 25% | 25% | Factura de pago del canon de arrendamiento | 38921000 | Con relacion al punto de atencion de Palestina se realiza mes a mes el pago del canon mensual de arrendamiento el cual corresponde a una suma de $ 3.243.416 | La oficina de Control Interno constató los pagos realizados
|  | Acompañar desde lo tecnico ambiental la ejecución de obra de la construcción de la vía de acceso | Gestión Técnica | # de comites ambientales programados/ # de comites ambiental realizados | Seguimiento actividades ejecicion construcción etapa I | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | 25% | actas de comité | N/A | Durante este primer trimestre del año, se realizaron seis comites ambientales de obra, (dos cada mes) esto con el fin de determinar el avance que presenta su ejecucion y a su vez el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la licencia ambiental y en cada una de las resoluciones que la componen | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por la oficina Ambiental
|  | Caracterizaciones Fisicoquimicas e Hidrobiologicas de cada uno de los cauces asociados al proyecto | Gestión Técnica | Caracterizaciones fisicoquimicas e hidrobilogicas semestrales | Caracterizacion fisico quimica e hidrobiologica semestral de cada uno de los cauces asociados al proyecto | 1 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | analisis y resultados de las caracterizaciones realizadas por parte de un laboratorio acreditado por el IDEAM | 150000000 | Esta actividad obedece a un proceso contractual que debera ser adelantado por parte de la Asociacion, esta actividad se encuentra planteada para ser ejecutada durante el segundo semestre de 2025
|  | Presentar ante la autoridad ambiental de los informes de cumplimiento ambiental | Gestión Técnica | # de Informes de cumplimiento Ambiental programados/ # de informes de cumplimiento ambiental realizados | seguimiento y elaboracion de informes de cumplimiento ambiental | 2 | 1 |  | 1 |  | 0% | 0% | Oficio de radicacion del Informe de Cumplimiento ambiental | N/A | Esta es una actividad que se plantea sea ejecutada durante el mes de Julio, recopilando las acciones ambientales y la respuesta a cada una de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental para el primer semestre de 2025, cumpliendo asi con la periodicidad establecida por la corporacion para la presentacion de este informe ICA.
|  | Verificar y garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras asociadas a los cauces y caudales de cada uno de ellos. | Gestión Técnica | # recorrido de evaluacion de estructuras de manera mensual de los cauces y estructuras asociados a los mismos/ # recorridos realizados | Protección de cuencas y mejoramiento del funcionamiento de las estructuras asociadas a los cauces | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | 25% | Informacion tecnica que soporta la actividad desarrollada | N/A | Se realizó la verificacion de estructuras asociadas a los cauces y aforo de caudales: El dia 30 de enero de 2025 Los dias 11 y 26 de febrero de 2025 Los dias 20, 25 y 27 de marzo de 2025
|  | Recuperacion de Germoplasma y Estableciemiento y mejoramiento del material vegetal existente en el vivero | Gestión Técnica | Realizar registro mensual de cada una de las especies existentes en el vivero y realizar el inventario del numero total de individuos | Garantizar la propagacion de las plantulas existentes en el vivero y procurar por mejorar el material genetico y el numero de individuos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | 25% | Informacion tecnica que soporta la actividad desarrollada | 29561623 | Diariamente se realiza al interior del vivero los procesos de Propagacion de plantulas, trasplante, abono, cuidado y mantenimiento de los individuos arboreos que hace parte del vivero forestala de Aerocafe con el fin de realizar las compensaciones establecidas en la licencia ambiental Inventario a enero 29 de 2025 14.619 Individuos Inventario a febrero 26 de 2025 14.654 Individuos Inventario a marzo 31 de 2025 14.574 Individuos
| Cumplimiento actualizacion y seguimiento de la licencia ambiental del proyecto | Contratacion de equipo profesional de apoyo al seguimiento de la licencia ambiental | Gestión Técnica | Numero de profesionales vinculados al componente ambiental del Proyecto Aeropuerto del Café | Apoyo en el componente ambiental de la licencia del proyecto | 2 | 1 |  | 1 |  | 25% | 25% | Contrato profesionales de apoyo | 90334620 | Esta directamente relacionado con la contratacion del personal de apoyo a la gestion de la Asociacion Aeropuerto del Café
|  | Seguimieto a las obligaciones establecidas en la resolucion 1831 de 2017 y posteriores de modifiacion de la licencia ambiental | Gestión Técnica | Seguimiento mensual matriz obligaciones/Seguimiento mensual a matriz obligaciones realizadas | Seguimiento a las obligaciones estabecidas por la Autoridad Ambiental | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | 25% | informes de cumplimiento ambiental e informe mensual del profesional ambiental | N/A | Este indicador es una actividad que se realiza de la mano con el contratista infrarover a fin de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en la licencia, las cuales son plasmadas en el Informe de Cumplimiento ambiental que se presenta de manera semestral a la corporacion. De igua manera se realiza mensualmente el seguimiento a la matriz en concordancia con las obligaciones ambientales que continuan vigentes de acuerdo con el estado de suspencion que en la actualidad presenta el proyecto.
[11 empty] | 17.5% | 17.5%
SEGUIMIENTO A MARZO 30 2025
NOMBRE:MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ - JUAN CAMILO URIBE TAMAYO
CARGO: INGENIEROS SUPERVISORES

## %AREAS
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN A MARZO 30 DE 2025
AREA | % DE CUMPLIMIENTO
GESTION TECNICA | 46%
GESTION AMBIENTAL | 18%
GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION | 16.66%
GESTION ADMINISTRATIVA | 17%
GESTION FINANCIERA | 29%
GESTION COMUNICACIONAL | 23%
GESTION SOCIAL | 26.5%
GESTION Y CONTROL | 15%
PROMEDIO GENERAL | 23%

## TECNICA
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN TÉCNICA
PLAN DE ACCION 2025 - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCIÓN ANUAL | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO |  |  |  | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OFICINA
[7 empty] | Marzo (90 días) | Junio (90 días) | Septiembre (90 días) | Diciembre (90 días) | [5 empty] | DE CONTROL INTERNO
Actualización y formulacion de estudios y diseños necesarios para dar cumplimiento a las diferentes fases del proyecto | Conformación de un equipo de profesionales con idoneidad y experiencia en la estructuración técnica, financiera y legal del proyecto | Elaboración documentos técnicos y/o estudios previos requeridos para las contrataciones. | Gestión Técnica | (# Documentos Técnicos Entregados)/(# Contrataciones)x100 = 100%. | Elaborar y entregar a la dirección jurídica los documentos de requerimientos técnicos y/o estudios previos para los procesos contractuales. | 2 | 1 |  | 1 |  | 50% | 50% | Estudio previo contrato 11 de 2025 | 58826006 | Contrato No 11-2025 Daniel Herrera Lopez por valor de $ 18.964.626, fecha de inicio 9 de enero de 2025 | La oficina de Control Interno verificó el Contrato respectivo del Profesional.
| Estructuración, actualización y Ajustes de estudios y diseños técnicos, jurídicos y financieros | Análisis de capacidad volumétrica preliminar de zonas de depósito. | Gestión Técnica | Capacidad calculada/zona visitada | Determinar capacidad volumétrica aproximada de las posibles zonas de depósito. | 2 | 1 |  |  | 1 | 25% | 25% | Visita Finca posible Zodme |  | Se visitó finca en la Plata, donde se verificó las caracteristicas, concluyendo que no es apto para este uso | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área Técnica
|  | Estudios y/o diseños contratados | Gestión Técnica | # de estudios y/o diseños contratados | Elaborar y entregar a la dirección jurídica los documentos de requerimientos técnicos y/o estudios previos para los procesos contractuales. | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 0% |  | 400000000
Atención a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental de la etapa I y el trámite de la licencia ambiental de la etapa II del proyecto | Conformación de un equipo de profesionales con idoneidad y experiencia | Prestación de los servicios profesionales de un ingeniero ambiental especializado para realizar y acompañar las acciones ambientales del proyecto aeropuerto del café etapa I y II | Gestión Técnica | # de estudios contratados | Terminar la estructuración del proyecto | 2 | 1 |  | 1 |  | 50% | 50% | Estudio previo contrato 006 de 2025 | 90334620 | Contrato No 06-2025 Paulo Cesar Mejia Valencia por valor de $45.167.310, fecha de inicio: 3 de enero de 2025. | La oficina de Control Interno verificó el Contrato respectivo del Profesional.
|  | Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la elaboración de cartografía y ortofotos destinados a los informes de cumplimiento ambiental, y el seguimiento de actividades de mantenimiento rutinario del proyecto aeropuerto del café | Gestión Técnica | # de estudios contratados | Terminar la estructuración del proyecto | 2 | 1 |  | 1 |  | 50% | 50% | Estudio previo contrato 022 de 2025 | 72811668 | Contrato No 22-2025 Joel Carmona Duque por valor de $13.339.146, fecha de inicio 11 de febrero 2025. | La oficina de Control Interno verificó el Contrato respectivo del Profesional.
Inspeccionar, preservar, proteger y mantener la estabilidad de los predios y obras del proyecto | Generar los insumos técnicos para la contratación y ejecución de los contratos de Rocería, limpieza, obras de mitigacion del riesgo y otros servicios complementarios para el mantenimiento rutinario del proyecto Aeropuerto del Café y sus áreas de influencia, ubicado en el municipio de Palestina – Caldas. | Elaboración documentos técnicos y/o estudios previos requeridos para las contrataciones. | Gestión Técnica | (# Documentos Técnicos Entregados)/(# Contrataciones)x100 = 100%. | Elaborar y entregar a la dirección jurídica los documentos de requerimientos técnicos y/o estudios previos para los procesos contractuales. | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 100% | Estudio previo aprobado 31 de marzo | 270000000
|  | Realización de actividades de rocería, limpieza y otros servicios complementarios (mantenimiento guaduales y áreas de compensación) para el mantenimiento rutinario del proyecto Aeropuerto del Café y sus áreas de influencia, ubicado en el municipio de Palestina – Caldas. | Gestión Técnica | Realizar por lo menos un comité técnico de seguimiento mensual | Realizar el seguimiento a los contratos de obra e interventoría de ser necesaria. | 6 |  | 3 | 3 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.88462
Cumplimiento de los Planes de Manejo Arqueológico del proyecto | implementación del Plan de Manejo arqueológico del proyecto | Elaboración documentos técnicos y/o estudios previos requeridos para las contrataciones. | Gestión Técnica | (# Documentos Técnicos Entregados)/(# Contrataciones)x100 = 100%. | Elaborar y entregar a la dirección jurídica los documentos de requerimientos técnicos y/o estudios previos para los procesos contractuales. | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 100% | Estudio previo contrato 021 de 2025 | 324168000 | Contrato No 21-2025 Ana Magdalena Leonor Herrera Angel por valor de $279.607.461, fecha de inicio 06 de febrero 2025 a 5 de agosto de 2025. | La oficina de Control Interno verificó el Contrato respectivo de la Arqueóloga, quien es la encaegada de custodiar los hallazgos encontrados en los terrenos del proyecto.
|  | Realizar los estudios previos para la contratación de las actividades y prestación de servicios requeridos para la obtención de licencias y permisos para el proyecto. | Gestión Técnica | # de informes finales | Dar cumplimiento a la licencia de excavación 1211 de 2020 y a la resolución 472 del 23 de abril del 2021 | 2170 | 1085 | 1085 |  |  | 34.93% | 34.93% | Informe mensual |  | 758 fichas de 2170 proyectadas | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por la oficina Ambiental
[11 empty] | 45.55% | 45.55%
NOMBRE:MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ - JUAN CAMILO URIBE TAMAYO
CARGO: INGENIEROS SUPERVISORES

## COMUNI.
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN COMUNICACIONAL
PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2025
ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCION ANUAL | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO |  |  |  | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OFICINA
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | [5 empty] | DE CONTROL INTERNO
Gestión de comunicación interna efectiva que permita mantener informados a los funcionarios y /o contratistas de la Entidad de los hechos cotidianos y relevantes de la Entidad | Informar a los funcionarios de la Entidad, por diferentes medios de comunicación interna (correo electrónico, Cartelera, chat grupo institucional whatsapp), sobre eventos insitucionales, información de interés del proyecto o según las necesidades de las áreas y la Entidad | Jefe Área Social y de Comunicaciones | # de carteleras, # de mensajes grupo institucional whtsapp, # de correos electrónicos informativos, #de mensajes infomativos chat institucional | 2 eventos institucionales o información de interés del proyecto por mes comunicados a los funcionarios de la Entidad . | 24 eventos institucionales o información de interés del proyecto comuinicados a funcionarios de la Entidad . | 25% |  |  |  | 25% |  | Publicaciones en cartelera, correos electrónicos, Whatsapp institucional, comunicados, reuniones, volantes | N/A | ACTIVIDADES REALIZADAS CON CONTRATISTAS Y EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ | La oficina de Control Interno realiza seguimiento a las actividades, constatando que en la Cartelera Institucional de manera mensual se fija material fotográfico y didáctico
Gestión de comunicación externa efectiva que permita mantener informada a la comunidad local, nacional e internacional y a la opinión pública en general, sobre el proyecto, los aspectos relevantes y actualizados que lo impactan, las oportunidades que genera; utilizando la página web, las redes sociales, los medios de comunicación, y las demás estrategias comunicacionales modernas bajo los lineamientos de gobierno en línea. | Seleccionar y publicar mensualmente material informativo y noticioso en la página web de la Asociación. | Jefe Área Social y de Comunicaciones | # de información publicada en las ventanas de la web. | 2 publicaciones y actualizaciónes al mes | 24 actualizaciones | 20% |  |  |  | 20% |  | Noticias y publicaciones en la página web | CONTRATO 019 – 2025. PLAZO 3 DE FEBRERO AL 2 DE AGOSTO DE 2025. $49.464.000 COP, IVA INCLUIDO | ACTIVIDAD REALIZADA CON EL SOPORTE DEL CONTRATISTA INTUAL S.A.S | la Oficina de Control iInterno revisa con periodicidad la página Web de la Entidad.
| Mantener actualizado el archivo de prensa digital y clasificadas las fotografías que tengan que ver con el proyecto | Jefe Área Social y de Comunicaciones | 1 archivo de prensa actualizado, 1 archivo fotográfico actualizado | Un archivo de prensa digital mensual. Archivo fotográfico mensual | Un archivo de prensa digital anual consolidado . Archivo fotográfico anual, consolidado. | 25% |  |  |  | 25% |  | Archivo de prensa digital. Carpetas fotográficas en PC |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad | la Oficina de Control iInterno verifica con la oficina de sistemas este ítem
| Realizar un monitoreo permanente al mayor número de medios radiales, escritos y de televisión, con el fin de mantener informada a la gerencia de las noticias más relevantes y de impacto sobre el proyecto que se conozcan de diferentes medios de comunicación | Jefe Área Social y de Comunicaciones | # de infomación relevante sobre el proyecto | 1 reporte semanal de las noticias y/o publicacines en prensa, radio y/o TV | 44 reportes | 25% |  |  |  | 25% |  | Reporte semanal a través de whatsapp o correo electrónico de información relavante del proyecto. |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área de Comunicaciones
| Actividades de logística y producción de material informativo para apoyar el trabajo social con la comunidad y la difusión de los avances del proyecto al público en general | Jefe Área Social y de Comunicaciones | # piezas gráfica, # presentaciones, #Campañas # notas audiovisuales | 6 diseños gráficos para productos impresos 24 diseños de piezas digitales pare redes sociales 4 diseños de presentaciones . 24 imágenes aéreas de la construcción de la obra. 24 notas audiovisuales | 6 diseños gráficos para productos impresos 24 diseños de piezas digitales pare redes sociales 4 diseños de presentaciones . 24 imágenes aéreas de la construcción de la obra. 24 notas audiovisuales | 25% |  |  |  | 25% |  | Piezas, graficas, avisos, fotografías, presentaciones digitales, diseño campaña | CONTRATO 019 – 2024. PLAZO 3 DE FEBRERO AL 2 DE AGOSTO DE 2025. $49.464.000 COP, IVA INCLUIDO Y CONTRATO 024-2025 PLAZO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO DE 2025. $26.678.292 IVA INCLUIDO | ACTIVIDAD REALIZADA CON EL SOPORTE DEL CONTRATISTA INTUAL S.A.S Y EL CONTRATISTA CARLOS MARIO MUÑOZ ARIAS REALIZADOR AUDIOVISUAL | La oficina de Control Interno verificó el Contrato respectivo del Profesional adacrito en este ítem
| Contratación de las actividades y prestaciones de serivicios requeridos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las licencias y permisos del proyecto | Jefe Área Social y de Comunicaciones | #de contratos, actividades y/o facturas #de material impreso (vallas, brochure, volantes, folletos) Apoyo en estrategia en comunicaciones, implementación asertiva integral de comunicación dentro y fuera de la entidad. | Según la necesidad | Según la necesidad | 20% |  |  |  | 20% |  | Contratos, actividades y/o facturas, material impreso (vallas, brochure, volantes, folletos) Apoyo en estrategia en comunicaciones, implementación asertiva integral de comunicación dentro y fuera de la entidad. | CONTRATO 018-2025 PLAZO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE AGOSTO DE 2025. $63.120.000 | ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL SOPORTE DEL CONTRATISTA SODA PRODUCCIONES | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área de Comunicaciones
23%
JULIANA MARCELA CÁRDENAS MARÍN |  | SEGUIMIENTO A MARZO 30 2025
Jefe Área Social y comunicaciones

## SOCIAL
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2025
OBJETIVO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO |  |  |  | % CUMPLIMIENTO PERIODO | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OFICINA
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | [5 empty] | DE CONTROL INTERNO
Relacionamiento con grupos de Interes | Mantener una comunicación efectiva con la comunidad, las instituciones y las autoridades. | Realizar los estudios previos para la contratación de las actividades y prestación de servicios requeridos para realizar actividades sociales con la comunidad. | Area Social y de comunicaciones | # de contratos realizados para la gestión social | Integración y apoyo social a la comunidad de Palestina | 40% |  |  |  | 40% |  | Contratos suscritos y firmados |  | Contratos firmados (TRABAJADORA SOCIAL, POLITÓLOGO, AUDIOVISUALES) con un plazo de 6 meses de ejecución. | La oficina de Control Interno verificó los Contrato respectivo de los Profesionales vinculados
|  | Realizar reuniones informativas de avances del Proyecto y del PMA a la Comunidad, Instituciones y Autoridades locales. | Area Social y de comunicaciones | # de reuniones programadas / # de reuniones realizadas | 6 al año | 16% |  |  |  | 16% |  | Actas, Listados de Asistencia y /o Registros Fotográficos |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área Social
|  | Conversatorios proyecto Aeropuerto del Cafè. (Dirigido a diferentes grupos de interès y enfocado a temas especifìcos). | Area Social y de comunicaciones | # de conversatorios programados / # de conversatorios realizados | 10 al año | 30% |  |  |  | 30% |  | Actas, Listados de Asistencia y /o Registros Fotográficos |  | Se retroalimenta mes a mes en archivos digitales que reposan en el ondrive de la entidad | la Oficina de Control iInterno verifica con la oficina de sistemas este ítem
|  | Recorrido por la obra con líderes (lideres gremiales, representantes de grupos de interés y entidades gubernamentales | Area Social y de comunicaciones | # de recorridos por las obras programados /# de recorridos por las obras | 4 al año | 75% |  |  |  | 75% |  | Actas, Listados de Asistencia y /o Registros Fotográficos |  | La meta en este ITEM será superada a pesar de que el proyecto no está en construccción y teniendo en cuenta el proceso de licitación en curso. | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área Social
| Información del Proyecto | Información fisica a través de material impreso (brochure, volantes, vallas, plegables, carros vallas, pantallas gigantes, rompe tráficos, material impreso para comunidad) | Area Social y de comunicaciones | # productos programados / # de productos realizados | 10 en el año | 20% |  |  |  | 20% |  | Registro Fotográfico |  | Se han entregado: 50 plegables con información del proyecto en el encuentro de los 50 pueblos paisas 30 cartillas con información del proyecto en Institución educativa de la vereda la Plata de Palestina | La Oficina de Control Interno, constató el Material
Formación y educación a la comunidad de el área de inluencia directa del proyecto | Control Social (plan de capacitación a la comunidad de la zona de influencia del proyecto | Convenios con instituciones de educación superior que permitan potenciar la formación en la población de Palestina. | Area Social y de comunicaciones | # de convenios proyectados / # de convenios realizados | 2 convenios por año | 50% |  |  |  | 50% |  | Convenios firmados |  | Alianza con el SENA, esta alizanza permanece en el transcurso de la ejecución del plan de acción anual | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área Social
|  | Cursos complementarios en diferentes disciplinas dirigidos a diferentes grupos de interes (formación en idioma extranjero, turismo, gastronomia, entre otros) | Area Social y de comunicaciones | # de personas proyectadas/ # de personas formadas | 40 personas certificadas por año | 37% |  |  |  | 37% |  | Regristo fotografico y asistencia |  | En ejecución capacitación en elaboración de artesanías | La Oficina de Control Interno ha visto registro fotoráfico
| Entorno, cultura y territorio | Celebración días especiales en la zona de influencia del proyecto (niños, adultos mayores, fechas especiales, eventos). | Area Social y de comunicaciones | # de actividades programadas / # de actividades realizadas | 4 actividades en el año | 0% |  |  |  | 0% |  | Registro fográfico |  | Con petición inicial para el próximo período
|  | Actividades deportivas (torneos, entrenamientos, eventos) | Area Social y de comunicaciones | # de actividades programadas / # de actividades realizadas | 2 actividades en el año | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Sin peticiones
|  | Difusión de hallazgos arqueologicos en Instituciones Educativas, Entidades Gubernamentales y comunidad en general. | Area Social y de comunicaciones | # de actividades programadas / # de actividades realizadas | 4 socializaciones por año | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | Se han realizados dos visitas al laboratorio a petición de la comunidad y por manejo de estrategias en la comunicación pueden superarse el número de socializaciones. | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área Social | 2
Acompañamiento social | Plan de acompañamienton social a las familias | Seguimiento a las ultimas familias reasentadas | Area Social y de comunicaciones | # de visitas programadas / # de visitas realizadas | 1 seguimientos en el año | 0% |  |  |  | 0% |  | Actas de visita y registro fotográfico |  | Gestión predial completa, con seguimiento anual si es requerido
| Apoyo en las actas de vecindad | Acompañamiento social al levantamiento y seguimiento de actas de vecindad en el proyecto, al contratista del momento. | Area Social y de comunicaciones | # de actas solicitadas / # de actas totales del proyecto | Apoyo según las requeridas por el contratista | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Gestión predial completa, con seguimiento anual para la primera etapa.
26.5%
SEGUIMIENTO A MARZO 30 2025
JULIANA MARCELA CÁRDENAS MARÍN
Jefe Área Social y comunicaciones

## JURIDICA
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2025
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | [5 empty] | % DE CUMPLIMIENTO POR PERIODO | % ACUMULADO | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OFICINA
[6 empty] | Enero - febrero | Marzo -abril | Mayo-junio | Julio- agosto | septiembre -octubre | noviembre - diciembre | [5 empty] | DE CONTROL INTERNO
Las actuaciones Administrativas, financieras, técnicas contractuales, y legales de la Asociación, estarán enmarcadas en el ámbito jurídico correspondiente, garantizando los derechos de los ciudadanos con procesos honestos, transparentes, abiertos y de competencia en igualdad de oportunidades. | Prestar Asesoría Jurídica en temas contractuales a la Gerencia y las demás Dependencias de la Entidad, para que sus actuaciones se encuentren amparadas bajo los postulados de la Constitución, las Leyes y Decretos vigentes para la Contratación Pública. 2- Elaboracion de modelo de pliegos de condiciones para las diferentes convocatorias publicas de la entidad. | Adelantar los procesos contractuales requeridos para el buen funcionamiento de la Asociación Aeropuerto del Café | Dirección Jurídica y Profesional asignado. | # de procesos de contratación autorizados por el ordenador del gasto / # de contratos efectivamente perfeccionados | Evacuar todos los procesos de contratación autorizados por el ordenador del gasto | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Contratos legalizados | NA | CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025, SE HAN REALIZADO UN TOTAL DE 28 CONTRATOS LOS CUALES CUENTAN CON LA RESPECTIVA ACTA DE INCIO, DICHOS PROCESOS CONTRACTUALES, SE HAN ADELANTADO BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y MÍNIMA CUANTÍA. ADICIONALMENTE SE ADELANTÓ PROCESO POR LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, EL CUAL YA CUENTA CON LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO. EN LA ACTUALIDAD SE ESTÁ ADELANTANDO PROCESO DE MINÍMA PROCESO DE AUTOCAD, Y POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, PROCESO DE LICENCIAS MICROSOFT. FINALMENTE SE SURTIÓ EL PROCESO CONTRACTUAL DE ARRANDAMIENTO DE LA SEDE MANIZALES DENTRO DEL CUAL LA ENTIDAD ES LA ARRENDATARIA | La Oficina de Control Interno, realiza acompañamiemto constante a todo lo relacionado con CONTRATACIÓN.
|  | Publicar de forma oportuna y eficiente en el SECOP II y el SIA OBSERVA, los procesos de contratación celebrados en el mes por la Entidad. | Dirección Jurídica y Profesional asignado. | # de contratos celebrados o suscritos en el mes/ # de contratos publicados en el mes | Que todos los procesos contractuales de la entidad esten debidamente publicados en las plataformas del SECOP II y el SIA OBSERVA | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | El # Contratos publicados en la plataforma SECOP II debe ser igual al # de contratos publicados en el SIA OBSERVA |  | TODOS LOS PROCESOS ADELANTADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, SON LOS MISMOS QUE SE REGISTRAN EN LA PLATAFORMA DEL SIA OBSERVA, PARA POSTERIORMENTE SER RENDIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS QUE BRINDA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. COMO EVIDENCIA DE LO ANTERIOR, SE REMITEN LOS RESPECTIVOS SOPORTES AL GERENTE (E) DE LA ENTIDAD, A LA DIRECTORA JURÍDICA (E) Y AL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. | lLa Oficina deControl Interno verfica este ïtem
|  | Seguimiento a los contratos supervisados por la Dirección Juídica | Director Jurídico | # de contratos designados / # contratos supervisados | Proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual como supervisor de los contratos | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Informes de supervisión mensual |  | DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA RESPECTIVA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, ANEXANDO EN CADA UNA DE MANERA COMPLETA, LOS FORMATOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD | lLa Oficina deControl Interno verfica este ïtem
Ejercer la defensa judicial de la entidad con conocimiento e idoneidad profesional preservando el patrimonio de los dueños del proyecto y las inversiones realizadas en el proyecto. | Asegurar una eficaz representación judicial y prejudicial de la entidad en pro de los derechos e intereses, y aquellos donde se busca el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la misma. | Convocar y realizar el Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Dirección Jurídica | 2 veces al mes | Dar un efectiva solución a las controversias que se puedan presentar. | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Actas de comité de conciliiación o de asuntos no pendientes | N/A | DE CONFORMIDAD CON LAS DIFERENTES SOLICITUDES PRESENTADAS AL ÁREA JURÍDICA PARA SER ANALIZADAS POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN, SE CONVOCÓ EN DEBIDA FORMA A TODOS SUS INTEGRANTES AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN PROGRAMADO, DE LOS CUALES SE ELABORÓ LA RESPECTIVA ACTA, ADEMÁS SE DEJÓ LA RESPECTIVA CONSTANCIA EN LAS FECHAS EN LAS QUE NO SE CONVOCÓ AL COMITÉ POR NO EXISTIR TEMAS A TRATAR. | El Jefe de Control Interno forma partdel Comité con voz pero sin Voto..
|  | Llevar la representacion legal en las controversias judiciales, en las cuales la Asociación es parte, con el fin de actuar en derecho y velar por los intereses de la entidad, haciendo control y seguimiento de los procesos judiciales y administrativos en los que es parte el Asociacion, en los diferentes despachos judiciales. | Dirección Jurídica y Profesional asignado. | atencion del 100% todos las actuaciones judiciales. | Cumplir con eficiencia, eficacia y prontitud los terminos requeridos para la contestacion de demandandas, translados de excepciones decreto de pruebas, presentar alegatos o impugnaciones y asistencia a diligencias programadas por los diferentes despachos judiciales. | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Permanente revisión de los procesos en los diferentes despachos judiciales y plataforma siglo XXI |  | DE CONFORMIDAD CON LOS INFORMES RENDIDOS POR EL ABOGADO EXTERNO ENCARGADO DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD, DR. NELSON RAVE, SE LOGRA EVIDENCIAR QUE SE PRESENTA UN CONSTANTE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE AEROCAFÉ ADELANTA, TANTO COMO PARTE DEMANDANTE Y/O COMO PARTE DEMANDADA, INTERPONIENDO Y/O RESPONDIENDO LAS RESPECTIVAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE DIEREN LUGAR, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS POR CADA OPERADOR JUDICIAL. | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área Social
| Fortalecimiento del componente humano de la Direccion Juridica y de la Asociacion Aeropuerto del Café | Incentivar la cultura de la prevención entre los servidores públicos de la entidad. Para ello la Dirección Jurídica informará a través de los medios institucionales a los funcionarios sobre las actaulizaciones y nuevas disposiciones normativas que impacten el desarrollo de las funciones y objeto de la Entidad. | Dirección Jurídica | Mínimo un (1) correo informativo al mes | Permanente actualizacion de los funcionario a través de los correos informativos enviados por la Dirección Jurídica con actualidad y conceptos normativos | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Correos enviados |  | DURANTE EL MES DE MARZO, DESDE LA DIRECCIÓN JURÍDICA SE ENVIÓ EL RESPECTIVO CORREO DE ACTUALIZACIÓN, A TODOS LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD REFEENTE A TEMAS DE ACTUALIDAD JURÍDICA, DICHA INFORMACIÓN FUE ENVIADA DESDE EL CORREO DEL DIRECTOR JURÍDICO EL DÍA MARTES 04 DE MARZO DE 2025 | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área Social
Atender cada una de las peticiones, quejas, denuncias, consultas y reclamos que inicie cualquier persona formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. | Prestar Asesoría Jurídica en la atención a las solicitudes, para quelas respuestas a las mismas se encuentren amparadas bajo los postulados de la Constitución, las Leyes y las facultades que tiene la Asociación. | Gestionar, asesorar, consolidar la respuestas a las peticiones, quejas y reclamos que se presenten dentro de la oportunidad legal establecida para atenderlo. | Dirección Juridica y profesional asignado | # de derechos de petición presentados/ # de respuestas atendidas dentro d ela oportunidad legal establecida | Atender cada uno de los derechos de petición instaurados, dentro de la oportunidad legal establecida | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | oficio con radicado de atención al derecho de petición | N/A | CON CORTE AL MES DE MARZO DE 2025, SE HAN RADICADO UN TOTAL DE VEINTINUEVE (29) DERECHOS DE PETICIÓN, INTERPUESTO POR DIFERENTES ACTORES, TANTO ENTES DE CONTROL COMO COMUNIDAD EN GENERAL, DE LOS CUALES SE HA DADO LA RESPECTIVA RESPUESTA DE FONDO A LAS VEINTINUEVE (29) SOLICITUDES DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO. | En los Comités de Seguimiento que se realizan semanalmente y en los cuales también participa la Oficina de Control Interno, quedan constatadas estas acciones realizadas por el Área Social
Garantizar el maximo aprovechamiento de las tecnologias de la información y las comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un estado abierto, mas eficiente, transparente y participativo. | Realizar de manera periódica el seguimiento y control del Plan de Accion de Gobierno Digital | realizar de manera periódica el seguimiento y control del Plan de Accion de la Politica Pública de Gobierno Digital | Dirección Juridica y profesional asignado | # de Comites realizados / # de comites establecidos | Garantizar la adecuada implementacion de la Estrategia de Gobierno en Digital por parte de la Asociacion. | 16.66% | 8.33% |  |  |  |  | 16.66% |  | Actas Comité de Gobierno Digital | N/A | PARA EL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL SE ESTABLECIÓ UN CRONOGRMA CON EL FIN DE DARLE ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL MISMO Y A LA NORMATIVIDAD LEGAL QUE LO REGULA. DE CONFORMIDAD CON DICHO CRONOGRAMA PARA EL MES DE MARZO DE 2025, SE TENÍA PROGRAMA EL COMITÉ, DEL CUAL SE DEJÓ LA RESPECTIVA CONSTANCIA POR NO EXISTIR TEMAS A TRATAR - ES DE RECORDAR QUE, DICHO COMITÉ SOLO SE CELEBRA 4 VECES AL AÑO, DE MANERA TRIMESTRAL.
[12 empty] | AVANCE TOTAL | 16.66%
Proyectó: JUAN CAMILO RODRÍGUEZ - ABOGADO CONTRATISTA

## ADMINISTRATIVA
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PLAN DE ACCION 2025
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | CUMPLIMIENTO POR PERIODO |  |  |  | % CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OFICINA
[6 empty] | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre |  |  |  |  | DE CONTROL INTERNO
Contribuir al mejoramiento de las capacidades, competencias, conocimientos, bienestar, calidad de vida feliz y saludable para los colaboradores de la entidad | Plan estrategico de gestión Humana | Implementación del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista de apoyo administrativo | No. de actividades programadas / No. de actividades ejecutadas | 90% | 18% | 29% | 23% | 20% | 17% | Cronograma con su soprte de ejecución | 18000000 |  | se tiene implementado el Plan anual
|  | Implementación del Plan Institucional de Capacitación para el personal | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista Profesional SST | Temas desarrollados Vrs temas a desarrollar. | 80% | 10% | 15% | 25% | 30% | 10% | Cronograma con su soprte de ejecución | 15900000 |  | se tiene implementado el Plan anual
|  | Implementar el Plan Anual de Trabajo durante la vigencia 2025 del SG-SST, dando cumplimiento a la normatividad vigente | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista Profesional SST | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas | 100% | 16% | 22% | 22% | 40% | 16% | Cronograma con su soprte de ejecución | 15900000 |  | se tiene implementado el Plan anual
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Implementar y hacer seguimiento al PETI enmarcado en el modelo de gobierno digital | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista de apoyo en sistemas | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas | 70% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 18% | Cronograma con su soprte de ejecución
|  | Avanzar en la implementación del MIPG de la Asociación | Coordinador Administrativo y Financiero - Contratista de apoyo administrativo | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas | 25% | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | Cronograma con su soprte de ejecución | 15900000 |  | La Oficina de Control Interno pudo verificar la posible contratación de una profesional como asesora del FURAG
17%
CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Coordinador Administrativo y Financiero

## FINANCIERA
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCION 2025
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | RESPONSABLE | INDICADOR | META | CUMPLIMIENTO POR PERIODO |  |  |  | % CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | SOPORTES | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO OFICINA
[6 empty] | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | [5 empty] | DE CONTROL INTERNO
Administrar de forma honesta, transparente y eficiente los recursos aportados por los socios y los demás gestionados para las diferentes actividades del proyecto | Ejecutar y controlar con efectividad los recursos financieros apropiados a la entidad para el cumplimiento de la misión institucional, aplicando la normatividad vigente. Presentar en tiempo y oportunidad y en los formatos establecidos y pertinentes, todos los informes del área financiera requeridos por entes de control y/o externos a la Asociación. Acompañamiento y asesoría del proceso de Gestión y CONTROL. | Gestionar los recaudos programados en el Plan Anual Mensualizado de Caja | Coordinador Administrativo y Financiero | Ingresos recaudados >ó= a ingresos programados | 100% | 26% | 21% | 23% | 30% | 25% | 29% | Matriz de Ejecución del PAC | N/A |  | La Oficina de Control Interno a través de los informes financieros puede constatar el cumplimiento de este Ítem
|  | Efectuar los pagos programados en el Plan Anual Mensualizado de Caja sin exceder las proyecciones de pagos | Coordinador Administrativo y Financiero | Pagos realizados <ó= a pagos programados | 100% | 14% | 33% | 23% | 30% | 14% |  | Matriz de Ejecución del PAC | N/A |  | La Oficina de Control Interno a través de los informes financieros puede constatar el cumplimiento de este Ítem
|  | Gestión Presupuestal de Ingresos y Gastos | Coordinador Administrativo y Financiero | Superávit de Ingresos > al Déficit de Gastos Superávit de Gastos > al Déficit de Ingresos | 100% al finalizar el año | N.A. |  | N.A. | N.A. |  |  | Acto administrativo del cierre presupuestal | N/A |  | La Oficina de Control Interno a través de los informes financieros puede constatar el cumplimiento de este Ítem
|  | Presentación de Informes y declaraciones fiscales a los diferentes entes (Declaración Ingresos y Patrimonio, en la fuente, estampillas, reteicas, impuesto de obra, renovación registro mercantil, Chip Contable, Chip Presupuestal, DANE, Costos de Personal CGR, INFIS, Deudores morosos, Información Exógena DIAN, Estados Financieros Auditados) | Coordinador Administrativo y Financiero y Contador | Informes presentados en el mes/Informes en cronograma | 100% | 33% | 22% | 23% | 22% | 33% |  | Seguimiento al cronograma establecido - Soportes de evidencia | N/A |  | La Oficina de Control Interno a través de los informes financieros puede constatar el cumplimiento de este Ítem
29%
CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Coordinador Administrativo y Financiero